## Zistené chyby
ID | Chyba | Ako sa prejavila | Príčina | Oprava | Stav | Nájdené | Opravené (commit)
BUG-01 | Nápoveda prezrádzala krajinu | Text nápovedy obsahoval názvy, z ktorých sa dala odvodiť odpoveď | Nápovedy boli písané ručne pre každé kolo | Jedna všeobecná nápoveda len o type znakov + automatický test, že verejný text neobsahuje krajinu, kód, demonymum ani jazyk | Opravené | 13.10.2026 (kontrola kódu) | a6970c1
BUG-02 | Nejednoznačné diagramy | Nápisy ako POZOR / AUSFAHRT / IZLAZ pasujú na viac krajín, takže „správna“ odpoveď nebola jediná | Diagram ukazoval slovo, ktoré sa používa vo viacerých krajinách | 10 nových vlastných diagramov s názvom mesta, ktoré existuje len v jednej krajine, + test proti nezávislému zoznamu miest | Opravené | 13.10.2026 (kontrola kódu) | a6970c1
BUG-03 | Balík sa dal zverejniť aj s nepovoleným obsahom | Kontrola zverejnenia prepustila aj zdroj so stavom „reference-only“ | Podmienka nevyžadovala „cleared“ pri všetkých zdrojoch | is_publication_ready() vyžaduje „cleared“ pri každom autorovi a citácii; testy pre reference-only a quarantined | Opravené | 13.10.2026 (kontrola kódu) | a6970c1
BUG-04 | Opakovanie kola preskočilo ďalšie kolo | Po „Retry“ a „Next“ sa jedno kolo vynechalo | Opakovanie kola a prechod na ďalšie kolo neboli v logike rotácie jasne oddelené | Retry ostáva na kole len v prehliadači, Next pokračuje po naposledy hranom kole | Opravené | 13.10.2026 (kontrola kódu) | a6970c1
BUG-05 | Neistý správny tip sa plánoval ako istý | Kolo tipnuté „uncertain“ sa opakovalo rovnako neskoro ako istý tip | SM-2 kvalita nerozlišovala neistotu | Kvalita: istý správny 4, neistý 3, nesprávny 2, preskočený 1; test 1/6/13 vs 1/6/15 dní | Opravené | 13.10.2026 (kontrola kódu) | a6970c1
BUG-06 | Zlé poradie opakovania | Na opakovanie prišlo kolo podľa posledného hrania, nie podľa termínu | Triedenie podľa last_reviewed_on | Triedenie podľa last_reviewed_on + interval_days, dátumy v UTC | Opravené | 13.10.2026 (kontrola kódu) | a6970c1
BUG-07 | Kontrola repozitára hlásila chybu | tools/audit_repository.py zlyhal s „tracked ignored file“ | Súbor .superpowers/sdd/.gitignore ignoroval sám seba | Nadbytočný súbor odstránený, pravidlá ostali v hlavnom .gitignore | Opravené | 14.10.2026 | a6970c1
BUG-08 | Kontrola typov nič nekontrolovala | pnpm typecheck prešiel aj s úmyselnou chybou v type | tsc bežal nad konfiguráciou s prázdnym zoznamom súborov | typecheck kontroluje tsconfig.app.json a tsconfig.node.json; skúšobná chyba teraz zlyhá | Opravené | 14.10.2026 | a6970c1
BUG-09 | Dvojklik uložil dva pokusy | Rýchle dvojité kliknutie na tlačidlo zapísalo dva pokusy | Tlačidlá ostali aktívne počas odosielania | Tlačidlá sú počas požiadavky neaktívne; test v App.test.tsx | Opravené | 14.10.2026 | a6970c1
BUG-10 | Nepoužívané tabuľky v databáze | V databáze ostali tabuľky study_progress a practice_attempts z prvej verzie | Lekcie boli z projektu vyradené, stará migrácia ostala | Zatiaľ neopravené, nemá vplyv na funkčnosť; upratať v ďalšej migrácii | Otvorené | 14.10.2026 | —